Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

„Rekonstrukce plynové kotelny budovy Základní školy

F. J. Řezáče Liteň“

Objednatel: Městys Liteň

sídlo: Náměstí 71, 267 27 Liteň

IČ: 00233501

DIČ: CZ00233501

zastoupený: Tomášem Jurajdou, starostou

kontaktní telefon: +420 724 180 395

kontaktní e-mail: starosta@mestysliten.cz

číslo účtu: 123-243010297/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: FLEA Mráz s.r.o.

sídlo: Okružní 2023, 347 01, Tachov

IČ: 09743065

DIČ: CZ09743065

zapsaná: oddíl C, vložka 40076 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupená: Ing. Adamem Slukou, jednatelem

kontaktní telefon: +420 739 065 991

kontaktní e-mail: adam.sluka@flea.cz číslo účtu: 237360856/0600

(dále jen zhotovitel)

- Úvod

- Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na těchto zvláštních ujednáních ke SMLOUVĚ O DÍLO „Rekonstrukce plynové kotelny budovy Základní školy F. J. Řezáče Liteň“ (dále jen „Smlouva“).

- Tato ujednání mají přednost před a mění Smlouvu.

- Změna Smlouvy

- Bod 4.2 Smlouvy se mění tak, že zní následovně:

„Zhotovitel zajistí základní funkčnost kotelny a její uvedení do provozu pro běžný provoz základní školy nejpozději ke dni 02. 11. 2025. Zhotovitel současně zajistí dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, do 30 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude v místě díla Objednatelem poskytnuta datová konektivita nezbytná pro dokončení díla. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že z termínu dokončení díla je vyňata vizualizace ovládacích prvků zónové regulace v řídicím systému; to se však netýká jejich funkčnosti a plné využitelnosti. Vizualizaci ovládacích prvků zónové regulace se Zhotovitel zavazuje dokončit následně, nejpozději do tří týdnů po instalaci ovládacích prvků.“

- Závěrečná ustanovení

- Tato ujednání tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva platí a bude vykládána v souladu s těmito ujednáními.

- Ustanovení Smlouvy, jejichž změnu tato ujednání výslovně nestanoví, zůstávají beze změn.

V Litni dne  							V Tachově dne

za Objednatele						za Zhotovitele

………………………………				………………………………

Jméno:	 Tomáš Jurajda					Jméno: Ing. Adam Sluka

Funkce: starosta		Funkce: jednatel