NABÍDKA SLUŽEB

Projekt: Uvedení kamerového systému do souladu (GDPR) – Městys Liteň

| Zákazník: | Městys Liteň (zast.: Tomáš Jurajda, starosta) |
| --- | --- |
| Dodavatel: | RALKAM s.r.o., IČO 17516781, Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle |

# Cíl projektu

Zajistit, aby stávající kamerový systém Městyse Liteň mohl být používán plnohodnotně a prokazatelně v souladu s požadavky ochrany osobních údajů (zejména GDPR), včetně nastavení technických opatření, procesů a povinné dokumentace.

# Rozsah a výstupy (dodávky RALKAM)

Audit a inventura kamerového systému (zařízení, lokace, přístupy, nastavení, retence, exportní postupy).

Mapa kamer a záběrů včetně návrhu minimalizace (privacy masky, úpravy záběrů, doporučení).

Nastavení retence a automatického mazání záznamů + protokol nastavení.

Základní bezpečnostní opatření (účty/role, hesla, logování dle možností, doporučení VPN a uzavření portů).

Podklady k informační povinnosti: texty cedulí/piktogramů a text pro zveřejnění na webu obce.

GDPR dokumentace: RoPA (záznam o činnosti zpracování), DPIA (posouzení vlivu), DPA (zpracovatelská smlouva) – návrhy k podpisu.

Šablona interní směrnice: pravidla přístupu, exportu, evidence incidentů a předávání záznamů oprávněným orgánům.

Školení oprávněných osob + prezenční listina.

Závěrečný předávací protokol a checklist souladu.

# Orientační harmonogram

Realizace typicky 2–3 týdny dle součinnosti a dostupnosti přístupů.
Týden 1: kick-off, inventura, mapa záběrů, retence, základní zabezpečení.
Týden 2: informační povinnost, RoPA, DPIA, DPA.
Týden 3 (volitelné): směrnice, školení, závěrečný protokol.

# Součinnost Městyse Liteň

Zajištění přístupů k NVR/kamerám a součinnost při inventuře (vstupy do technických prostor).

Schválení účelů, rozsahu a lokací kamer; určení oprávněných osob s přístupem.

Zveřejnění rozšířené informace na webu obce a zajištění umístění informačních cedulí (případně objednání montáže).

Schválení dokumentace (RoPA/DPIA) a podpis DPA.

# Cena a obchodní podmínky

Projekt je nabízen jako fixní balíček:

48 950 Kč bez DPH

Cena odpovídá odhadované pracnosti cca 55 hodin (á 890 Kč/h) a zahrnuje výše uvedené dodávky.

# Platební podmínky

50 % záloha při zahájení projektu.

50 % doplatek po předání dokumentace a závěrečného protokolu.

# Co není zahrnuto v ceně

Dodávka nového hardware, stavební práce, kabeláže, rozšiřování systému o nové lokality.

Kompletní redesign celé IT infrastruktury (řeší se samostatnou nabídkou).

Právní služby advokáta (v případě požadavku lze zajistit ve spolupráci).

Práce vyvolané změnami rozsahu oproti schválenému zadání (řeší se dodatkem/objednávkou).

# Platnost nabídky

Nabídka je platná 14 dní od data vystavení.

Datum vystavení: 12.02.2026

# Kontaktní údaje

RALKAM s.r.o. | Aleš Nohýnek | tel.: +420607753102 | e-mail: nohynek@ralkam.cz

S pozdravem

Aleš Nohýnek, jednatel

RALKAM s.r.o.