Plán legalizace a uvedení kamerového systému do souladu (GDPR)

Městys Liteň – návrh kroků, odpovědností a orientačního harmonogramu

# Účel dokumentu

Dokument popisuje doporučené kroky k tomu, aby kamerový systém provozovaný Městysem Liteň byl používán transparentně, bezpečně a v souladu s požadavky ochrany osobních údajů (zejména GDPR a související českou legislativou). Obsahuje přehled odpovědností mezi Městysem Liteň (správce) a společností RALKAM s.r.o. (partner/typicky zpracovatel) a orientační časové odhady.

Poznámka: Jde o praktický postupový návrh. Konkrétní právní kvalifikaci (zejména režim obecní policie) je vhodné potvrdit interně na úřadě; v případě potřeby lze konzultovat pověřence/DPO nebo právníka.

# Vstupní rozsah (předpoklad)

Kamerový systém: 3× NVR, 24× IP kamer, včetně přístupů a exportu záznamu.

EZS: Jablotron – správa v návaznosti na bezpečnostní režim objektů (mimo rozsah kamerové GDPR dokumentace, ale s návaznými procesy).

Centralizace správy a dohled: vzdálený monitoring stavu, aktualizace, správa účtů, doporučení opatření.

# Role a odpovědnosti – princip

Městys Liteň je typicky v roli správce osobních údajů (stanovuje účely a prostředky zpracování). RALKAM s.r.o. je v roli zpracovatele tehdy, pokud má přístup k živým obrazům/záznamům nebo provádí správu způsobem, kdy se k osobním údajům může dostat. V praxi se u správy kamer obvykle uzavírá zpracovatelská smlouva (DPA) dle GDPR čl. 28.

# Podklady, které je potřeba shromáždit (checklist)

Seznam lokací kamer + vlastníci objektů (úřad, škola, sportoviště, veřejná prostranství…).

Přístupy k NVR/kamerám (kdo má účty, hesla, zda existují sdílené účty).

Aktuální nastavení archivace (retence) a způsob mazání záznamu.

Způsob vzdáleného přístupu (VPN / port-forward / cloud / bez vzdáleného přístupu).

Historie incidentů (krádeže, vandalismus, dopravní události) – pro odůvodnění účelu a přiměřenosti.

Kontaktní osoba na úřadě pro GDPR agendu (pověřenec/DPO, tajemník, IT).

Pokud kamery používá obecní policie: potvrzení účelu a režimu používání (specifická agenda).

# Kroky legalizace – přehled včetně právní opory a časových odhadů

Časy jsou orientační a počítají se standardní součinností (přístupy a podklady k dispozici).

| Krok | Výstup | Právní opora | Odhad doby | RALKAM | Liteň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off a vymezení účelů | Schválený účel/účely, rozsah a odpovědné osoby | GDPR čl. 5, 6; zákon č. 128/2000 Sb. | 1–2 h | Návrh formulací, dotazy, zápis | Rozhodnutí a schválení účelu, určení odpovědných osob |
| Inventura zařízení a přístupů | Seznam kamer/NVR, lokace, přístupy, exportní místa | GDPR čl. 5(2); metodika ÚOOÚ | 0,5–1 den | Inventura + protokol | Zpřístupní lokality, doplní informace |
| Mapa záběrů a minimalizace | Mapa kamer + snímky záběrů, vyznačené zóny | GDPR čl. 5(1)(c), 25 | 0,5 dne | Snímky, návrh úprav, privacy masky | Schválí úpravy záběrů |
| Retence a automatické mazání | Nastavená doba uchování + pravidlo výmazu | GDPR čl. 5(1)(e) | 1–2 h | Konfigurace retence, ověření | Schválí délku uchování |
| Zabezpečení a správa přístupů | Role, hesla, logy, bezpečný vzdálený přístup | GDPR čl. 32 | 0,5–1 den | Změny účtů, VPN/2FA dle možností, logování | Určí oprávněné osoby |
| Informační povinnost (cedule + web) | Cedule/piktogramy + rozšířená informace na webu | GDPR čl. 13; metodika ÚOOÚ | 2–4 h (+ instalace) | Návrh textů a šablon | Zveřejní na webu, umístí cedule |
| RoPA (záznam o zpracování) | Vyplněný záznam o činnosti zpracování | GDPR čl. 30 | 2–3 h | Vyplní technické části a opatření | Uloží a doplní organizační údaje |
| DPIA | DPIA včetně rizik a opatření | GDPR čl. 35 | 0,5–1 den | Draft DPIA + návrh TOMs | Schválí (případně s DPO/právníkem) |
| DPA (zpracovatelská smlouva) | DPA dle GDPR čl. 28 | GDPR čl. 28 | 1–2 h | Návrh DPA + TOMs | Podepíše jako správce |
| Interní směrnice a procesy | Směrnice: přístup, export, evidence incidentů | GDPR čl. 24, 32; metodika ÚOOÚ | 0,5–1 den | Šablona směrnice + proces exportu | Schválí interně, určí odpovědné osoby |
| Školení oprávněných osob | Školení + prezenční listina | GDPR čl. 32 | 1–2 h | Provede školení, předá materiály | Zajistí účast oprávněných osob |
| Závěrečný protokol | Předávací protokol + checklist souladu | GDPR čl. 5(2) | 1–2 h | Závěrečný checklist, protokol | Převezme a uloží dokumentaci |

# Orientační harmonogram

Týden 1: kick-off, inventura, mapa záběrů, retence, základní zabezpečení.
Týden 2: informační povinnost, RoPA, DPIA, DPA.
Týden 3 (volitelné): směrnice, školení, finální protokol.
Při připravených přístupech lze zkrátit; při složité infrastruktuře se může prodloužit.

# Výstupy RALKAM

Inventurní protokol zařízení a přístupů.

Mapa kamer a záběrů (včetně návrhů minimalizace / privacy mask).

Protokol nastavení retence/mazání.

Návrh textů cedulí a podklad pro web obce.

Draft RoPA (technická část) a draft DPIA (včetně opatření).

Návrh DPA dle GDPR čl. 28 + přehled technických a organizačních opatření (TOMs).

Šablona interní směrnice + proces exportu a evidence incidentů.

Závěrečný předávací protokol a checklist souladu.

# Součinnost Městyse Liteň

Schválení účelů, rozsahu a lokací kamer.

Zajištění přístupů a součinnost při inventuře.

Určení oprávněných osob a schválení pravidel přístupů.

Zveřejnění rozšířené informace na webu + umístění cedulí.

Schválení DPIA/RoPA a podpis DPA (pokud bude relevantní).

Zajištění účasti na školení a interní schválení směrnice.

Vypracoval: RALKAM s.r.o. | Datum: 12.02.2026