INVENTURA

- Zvolit redakční radu, LZ vydává Úřad ML, což znamená, že současná redakce už nemůže vytvořit další čísla, povinnost ve vztahu k Ministerstvu kultury, zaslat

- Čistící zóny na vstupu do budov (zaměřeno, rozeslána poptávka)

- Rozdrtit asfalt z pískovny na materiál na opravu cest

- Instalovat cedulku KC Běleč, publicita Středočeský kraj, Ikona zadáno

- Liteňský hřbitov, vyjednán dar (hotovo), schválení přijetí daru zastupitelstvem

- Vyúčtování zednických prací přízemí radnice, proplatit

- Hojka, Antes, Hojková, Vlasáková X ML, Běleč převzetí silnice (zadáno JUDr. Veberovi, schválit ZML, zařadit do systému MK, schválit v ZML), zjistit, zda ohledně veřejného osvětlení bylo/nebylo vydáno samostatné povolení, kontakt: Jakub Hojka, tel: 606443171, mail: jakubhojka@seznam.cz

- Parkování na zelených plochách (vyfotit před benzinkou a poslat na přestupky do Berouna a Policii ČR a požádat o součinnost a kontrolu) – na základě občanských stížností

- Pozemek 111/2 Běleč darování, p. Řeha (zaměřeno, čekáme GP, návrh smlouvy hotový, schváleno ZML, podat na katastr)

- Dopravní značení Pode Zděmi, Adsum, Gregor, 777 690 025, (poptáno)

- Dopravní značení školní areál Adsum, Gregor, 777 690 025, (poptáno)

- Kauza zámecký park, oprava zdi (objednáno) instalace sítí (schválit), instalace kamery (hotovo), zákaz parkování (objednáno), kontaktovat kriminální policii (protidrogové) a konzultovat

- Návrh Smlouva elektroodpad Asekol, schválit, doplnit umístění (Chrástecká, za poštou)

- Liteň ČOV doplnění čítače (objednáno)

- žádost o dotaci na opravu výklenkové Kaple sv. Jana Nepomuckého v Litni (čekáme na výrok poskytovatele dotace), je nutné podat opakovaně žádost o dotaci na opravu výklenkové Kaple sv. Jana Nepomuckého v Litni. Naše žádost byla bohužel z důvodu částečného převýšení alokace zařazena mezi náhradníky, a to vzhledem k nízkému bodovému hodnocení. Projekt podáme na jaře 2023 znovu, přičemž je nutné dopracovat odborný posudek havarijního stavu. Také dostaneme více bodů za neúspěšnou žádost v roce 2022. Je velká pravděpodobnost přiznání dotace. Sbírka Jan Nepomucký, změnit odpovědnou osobu u KÚ, podání žádosti opakovaně, kontakt Martin Dukay, tel: 725 123 746, mail: info@dotaceproobce.cz

- Uklidit větve a vyčistit okapy nemovitost č.p. 224 (před hospodou v Bělči)

- Řešení výsledku kontroly BOZP v základní škole

- Darovací smlouva na pozemek 39/3 k.ú. Běleč, Nebera – Neberová - Měchurová čeká na podpis paní Měchurové, udělat vklad do KN

- Oprava obložení chodby radnice (zadáno, čeká na realizaci)

- dieselelektrický agregát, čekáme na indikativní cenovou nabídku, která poslouží pro schválení záměru. Po schválení záměru, dostaneme finální cenovou nabídku, která zohlední i detaily a specifika místa (odtah odpadního tepla, sání vzduchu, výfuk spalin v konkrétním místě montáže).

- Převod pozemku 50/9 k.ú. Liteň, zaslaná žádost na SPÚ (čekáme na odpověď)

- Zařazení pozemku 50/1 k.ú. Liteň do VPS

- Nabídka darování pozemku parc.č. 112 k.ú. Liteň (žádost předána)

- Dělení pozemku 488/8 k.ú. Liteň (výzva SU KD, VZ_35_20211216, bod 5, GP, smlouva, sdělení, žádost)

- Vytěžit les pod Babkou, výzva LČR

- Jmenovat nového ředitele společnosti Ateliér Svatopluk, určit dozorčí a správní radu

- Dohodnout podrobnosti pronájmu divadelního sálu na 22.11.2022 pro představení pro děti, p. Havel, Artistická skupina Mistral, kontakt 606 200 656

- Rozpracované pokrytí Litně optickou sítí se společností Cetin

- Objednat vybavení a poslat zálohovou fakturu panu Janskému (herní prvky a lavičky dle usneseni ZML a smlouvy)

- Povinnost identifikovat veřejné funkcionáře a podat majetková přiznání

- Povinnost zaslat vyjádření k plánované demontáži nadzemního vedení elektřiny v souvislosti s rozvodem veřejného osvětlení v ulici Nádražní (stavba „IE-12-6010720 Liteň, Nádražní ul., obnova NN“)

- Cetin přeložka sítí

- Zaslat výzvu starat se o pozemek 285/1 k.ú. Liten

- Rozpracovaný investiční záměr výstavby optické sítě v Litni s předpokládanou odbočkou do Bělče (minimálně připravit chráničku při výstavbě kanalizace, v Bělči nadzemní rozvod) od společnosti CETIN, kontakt: Šárka Kadlec Šilhartová, tel: 602 588 572, mail: sarka.silhartova@cetin.cz

- Dlouhá uložení vedení ČEZ do země před výstavbou chodníku

- Stavební povolení na výstavbu chodníku v Dlouhé, nenechat propadnout, požádat o dotaci na SFDI

- Zpracovat novou vyhlášku na pronájem 1/2008 Poplatek za užívání veřejného prostranství. Kontakt: Ivo Chytil, eiv@eivchytil.cz, 602 395 234

- Spolupráce Michal Bařinka na poli kultury, turistiky a propagace městysu. Kontakt: michal.barinka@centrum.cz, 732 624 248

- Poptávka po inzerci od oční optiky v Berouně. Kontakt: Jakub Mika, tel: 775 985 807, jakub.mika@optikaplzenska.cz

- Seznámení s vytyčením hranic pozemků. Seznámení proběhne dne 1.11.2022 v 14:00. Sraz je v u zastávky BUS "Liteň-Leč" (49.8909542N, 14.1534117E) v Chaloupecké ulici.

- Čerpadla prodej Svinaře přes Aquaconsult za cca 200.000,-Kč

- Reklamace KC Běleč: špatně odtéká WC v přízemí – vypadá to, jako by v odpadní rouře ztvrdl beton během stavby, špatně odtéká umyvadlo na invalidním WC v přízemí - vypadá to, jako by v odpadní rouře ztvrdl beton během stavby, prasklé sklo na pergole – vypadá to, jako by sklo bylo přišroubováno příliš pevně/těsně a chybí mu vůle, která by pohltila pohyb konstrukce daný rozdílem teplot apod… Reklamováno mailem a datovkou.

- Zpráva o udržitelnosti POŘÍZENÍ VELKOOBJEMOVÉ HASIČSKÉ CISTERNY PRO JSDH LITEŇ

- Přefakturace opravy překopu KC Běleč zhotoviteli Jan Doucek

- Flathouse – po podpisu smlouvy o spolupráci a darování 1.400.000,- na opravu Chrástecké a podpisu ručitelského závazku (obojí ověřeně) zpracovat a vydat stanoviska k připojení na MK

- Probíhá vymáhání nákladů řízení za zmařená soudní jednání s panem Martinem Sedláčkem, výzva k úhradě zaslána 12.10.2022, pokud nedojde k zaplacení již bez dalšího domáhat se zaplacení příslušných pohledávek v exekučním řízení.

- že musí začít s přípravou dovolání ve věci Maňák, které musí být začátkem listopadu podáno soudu.

- Převod pozemku 18/21 v Měňanské na ML, převádí se nyní z jedné org. Složky státu na druhou, AOPK (kontakt: Baranová, 951 421 337) na UZSVM (Alena Špačková, 311 630 143)

- Realizace napájení veřejného osvětlení v Chrástecké z Pirnerovy (předpřipraveno, nutno překopnout ulici a napojit).

- Přehodit vývěsku z hřbitova do Vlenců a na hřbitov instalovat novou vývěsku, která je připravena k instalaci.

- uzavřít dodatek s paní knihovnicí, v němž se specifikuje, že se strany dohodly, že dohoda o proplácení telefonů platí jen do 31.10.2022.

- podepsat darovací smlouvy s paní Skutečnou a panem Jakobe, podat návrh na zápis do KN, přijmout Z4 ÚP v duchu darovací smlouvy.

- Podat ZVA na zatepleni radnice, projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010566, podrobnosti v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

- Stravenky navýšit na 140,-Kč

- Každý rok po dobu udržitelnosti napsat ZoR/Informace o pokroku (IoP) CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010566 - Energetické úspory radnice v městysi Litni, podrobnosti v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

- Podat ŽoP na projekt CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011623 - Systém pro separaci a oddělený sběr odpadů v městysi Liteň, podrobnosti v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

- Podat ZVA na projekt CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011623 - Systém pro separaci a oddělený sběr odpadů v městysi Liteň, podrobnosti v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

- Každý rok po dobu udržitelnosti napsat ZoR/Informace o pokroku (IoP) CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011623 - Systém pro separaci a oddělený sběr odpadů v městysi Liteň, podrobnosti v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz/

- Každý rok po dobu udržitelnosti napsat ZoR/IoP 1191100074 Pořízení užitkového automobilu pro Městys Liteň s pohonem na CNG a zkontrolovat ukončení projektu Podpora alternativních způsobů dopravy - 5.2 A a každý rok zaslat ZVA po dobu udržitelnosti, podrobnosti v aplikaci https://zadosti.sfzp.cz/

- Rozpracovaná žádost o příspěvek na Projektové dokumentace pro Liteň Projektová příprava vodovody a kanalizace - PD 1.6.B, 1.3.C a 1.3.D, podrobnosti v aplikaci https://zadosti.sfzp.cz/

- Dokončit administrativu žádosti Veřejná infrastruktura - FRV/VEI/045703/2021 - Střecha pro komunitní centrum Běleč, podrobnosti v aplikaci https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/

  - Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Projektu dovoluje, na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Projektu,

• při všech formách propagace Projektu,

• v průběhu realizace Projektu,

• po skončení realizace Projektu

že: „Tento Projekt (název Projektu) byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“, a to včetně uvedení loga Středočeského kraje.

V případě Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace Projektu

  - Zajistit uspořádání (nejpozději do 17.11.2022) veřejného ukončení realizace Projektu v místě jeho realizace s cílem informovat veřejnost o realizaci Projektu a přínosech Projektu a tři týdny před konáním veřejného ukončení realizace Projektu zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení realizace Projektu (slavnostní otevření) na adresu Odboru Kancelář hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje a umožnit tak zástupcům Poskytovatele volný vstup; tato povinnost se týká (týká se nás) pouze Příjemců, kterým touto smlouvou byla poskytnuta dotace ve výši nad 500 000 Kč, a to s výjimkou Projektů, které byly ukončeny před podpisem této smlouvy.

  - Zpracovat a distribuovat pozvánku podle bodu b) a zajistit povinnou publicitu s cílem informovat veřejnost o realizaci Projektu a přínosech Projektu.

  - Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádně a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku 812, a to

• v příjmu budou obdržené neinvestiční finanční prostředky účtovány na položku 4122 a investiční finanční prostředky na položku 4222,

• ve výdeji bude dotace účtována na příslušné neinvestiční položce 5xxx nebo na investiční položce 6xxx podle rozpočtové skladby (druhu výdaje).

  - Zpracovat a doručit Poskytovateli Protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor řízení dotačních projektů dle přílohy č. 2 k této smlouvě, a to do 60 dnů od ukončení Projektu nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí později (termín 19.11.2022).

- Rozpracovaná prezentace společnost Visual systems, kontakt: Petr Šulista, tel: 607 042 876, mail: petr.sulista@visualsystems.cz, rezervační systém, webovky, sociální sítě, vizualizace pro objednávkový systém, lze použít pro školy na zápisy nebo pro kino

- Prořezat ořechy Jana Basty

- Stanik smlouva